## Foglio1
Codice Locale Progetto | Codice CUP | Descrizione CUP Integrale | Codice Stato CUP | Descrizione Stato CUP | Data Inizio Validità CUP | Data Fine Validità CUP | Descrizione Titolare | Codice Fiscale Titolare | Codice Ente | Descrizione Ente | Codice Natura Intervento | Natura Intervento | Codice Tipologia Intervento | Tipologia Intervento | Codice Settore Interv Inv | Settore Interv Inv | Codice Sottosettore Interv Inv | Sottosettore Interv Inv | Codice Categoria Interv Inv | Categoria Interv Inv | Inizio progettazione prevista | Fine progettazione prevista | Inizio progettazione effettiva | Fine progettazione effettiva | Inizio esecuzione prevista | Fine esecuzione prevista | Inizio esecuzione effettiva | Fine esecuzione effettiva | Inizio conclusione prevista | Fine conclusione prevista | Inizio conclusione effettiva | Fine conclusione effettiva | Costo Lavori Previsto | Somme a disposizione Previste | Oneri Investimento Previsti | Costo Lavori Effettivo | Somme a disposizione Effettive | Oneri Investimento Effettivi | Finanziamenti Statali | Finanziamenti Europei | Finanziamenti Enti Territorial | Finanziamenti Privati | Altre fonti di finanziamento | Finanziamenti da reperire | Totale Economie
MWBDAP#00062019 | F87H19002980004 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ STRADE COMUNALI*VIA VARIE*LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E POSA SEGNALETICA | C | CHIUSO | 2019-08-01 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2020-04-21 | 2020-06-29 | 2020-04-21 | 2020-06-19 | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  |  | 119396.1 | 30603.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#110497 | F87H15006940004 | SALA MUSICA PALAZZO ZAMBELLI SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE*VIA ZAMBELLI*REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINOTECNICA SALA MUSICA | C | CHIUSO | 2016-04-07 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__ | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__999_ | ALTRE INFRASTRUTTURE | 2015-12-15 | 2016-04-05 | 2015-12-15 | 2016-04-05 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  | 16177.86 | 5822.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#117143 | F84H16000490004 | PALAZZETTO SPORTIVO IN VIA REGIA ANTICA*VIA REGIA ANTICA SNC*CONSERVAZIONE ARCATE IN LEGNO LAMELLARE COSTITUENTI LA STRUTTURA PRINCIPALE DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO SPORTIVO | C | CHIUSO | 2016-05-24 | 2017-11-16 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0512__ | SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | 0512__098_ | IMPIANTI SPORTIVI | 2016-03-05 | 2016-05-31 | 2016-03-05 | 2016-05-31 | 2016-11-28 | 2017-02-05 | 2016-11-28 |  | 2017-01-25 | 2017-01-25 |  |  | 66457.36 | 33542.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#170352 | F87H16002400004 | LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2016*VIA VARIE*ASFALTATURA STRADE COMUNALI | C | CHIUSO | 2017-03-01 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2016-12-27 | 2016-12-27 |  | 2016-12-27 |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-12-05 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 119340 | 30660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#178016 | F82C17000780004 | RESTAURO DELLORATORIO CIMITERIALE DEL CAMPOSANTO DI MAGUZZANO*VIA MAGUZZANO*RESTAURO ORATORIO CIMITERIALE | C | CHIUSO | 2017-08-22 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0305 | RESTAURO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__ | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__096_ | CIMITERI | 2017-08-16 | 2017-12-05 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2018-05-28 | 2018-06-17 | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 | 2018-09-21 | 2018-05-28 | 2018-09-17 | 26521.12 | 16581.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#178018 | F84H17000780004 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DELL AUDITORIUM DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C.TARELLO*VIA G.GALILEI*SOSTITTUZIONE INFISSI | C | CHIUSO | 2017-08-07 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__087_ | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-25 |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 |  |  | 35000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#206448 | F83J18000000004 | LAVORI DI ILLUMINOTECNICA DEGLI INTERNI DELLA SALA DEGLI SPECCHI DELLA BIBLIOTECA CIVICA.*VIA ZAMBELLI*REALIZZAZIONE ILLUMINOTECNICA DEGLI INTERNI | C | CHIUSO | 2018-03-01 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0313 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA E O ANTINCENDIO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__ | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__999_ | ALTRE INFRASTRUTTURE | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | [9 empty] | 31817.39 | 8182.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#210821 | F83B18000940004 | AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DON MILANI*VIA MARCHESINO*AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA | A | ATTIVO | 2018-04-05 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0358 | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__087_ | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI | 2017-12-28 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | [9 empty] | 1468926.2 | 381073.8 | 0 | 1772173.44 | 918086.26 | 6217.61 | 0 | 0 | 2696477.31 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#210832 | F89H18000430004 | ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA PAOLO VI - FRAZIONE CENTENARO*VIA CENTENARO*ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI | A | ATTIVO | 2018-04-05 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0310 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__087_ | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI | 2018-01-30 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-10 | 2021-09-08 | 2020-07-10 | 2021-09-08 | 409025.96 | 190974.04 | 0 | 389410.71 | 210589.29 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#210833 | F89H18000090001 | SCUOLA MATERNA FRANCESCO PAPA - CENTENARO*VIA CENTENARO*ADEGUAMENTO SISMICO | A | ATTIVO | 2018-02-19 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0310 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__083_ | SCUOLE MATERNE | 2023-01-31 | 2024-06-30 | [10 empty] | 187100 | 82484 | 0 | 161669.74 | 78882.81 | 0 | 0 | 273000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#211478 | F83J18000050004 | CIMITERO ESENTA*VIA FRAZIONE ESENTA*AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALE E CINERARI | C | CHIUSO | 2018-04-10 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0358 | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__ | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__096_ | CIMITERI | 2018-03-06 | 2018-12-06 |  |  | 2019-07-08 | 2020-01-09 |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  |  | 200000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#222697 | F85E18000100004 | FOGNATURE COMUNALI*VIA S.POLO*REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA A SERVIZIO DELLA LOCALITA' S.POLO | C | CHIUSO | 2018-07-25 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 02 | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 0215__ | RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE | 0215__116_ | RETI FOGNARIE | 2017-11-07 | 2018-08-28 | 2018-07-24 | [5 empty] | 2019-05-17 | 2019-05-17 |  |  | 60236.25 | 60366.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120602.66 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#236689 | F87J18001290004 | COMPLETAMENTO EDIFICIO SOCIO RICREATIVO POLIFUNZIONALE IN VIA B.L.PAVONI.*VIA FRAZ. SEDENA*COMPLETAMENTO EDIFICIO SOCIO RICREATIVO POLIFUNZIONALE IN VIA B.L.PAVONI. | C | CHIUSO | 2019-01-10 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0399 | ALTRO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0512__ | SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | 0512__999_ | ALTRE STRUTTURE RICREATIVE | 2018-12-18 | 2018-12-18 |  |  | 2019-06-12 | 2019-10-10 | 2019-06-12 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 245225.71 | 54774.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#236698 | F85E18000280004 | FOGNATURE COMUNALI*VIA S.CIPRIANI*REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA A SERVIZIO DELLA LOCALITA' S.CIPRIANO | C | CHIUSO | 2019-01-11 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 02 | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 0215__ | RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE | 0215__116_ | RETI FOGNARIE | 2018-12-18 | 2018-12-18 |  |  | 2019-03-18 | 2019-04-16 | 2019-03-18 |  | 2019-11-27 | 2019-11-27 |  |  | 11500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#257109 | F87H19001150004 | ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2019*VIA VARIE*ASFALTATURA STRADE | C | CHIUSO | 2019-04-09 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2019-03-19 | 2019-04-09 | 2019-03-19 | 2019-04-09 | 2019-05-13 | 2019-06-21 | 2019-05-13 |  | 2019-10-25 | 2019-10-25 |  |  | 149864.37 | 50135.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#268633 | F89E19000340004 | SCUOLA PRIMARIA DON MILANI*VIA MARCHESINO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI INFISSI | C | CHIUSO | 2019-05-17 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__087_ | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-06 |  | 2019-12-09 | 2020-02-09 | 2019-12-09 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  |  | 153000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#268661 | F89E19000330004 | SCUOLA INFANZIA DE ANDRE'*VIA A. DIAZ*MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE INFISSI | C | CHIUSO | 2019-05-17 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__083_ | SCUOLE MATERNE | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | [5 empty] | 2019-07-08 | 2019-08-07 | 2019-07-08 | 2019-08-01 | 33750 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#268680 | F89E19000350004 | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. TARELLO*VIA GALILEO GALILEI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI INFISSI | C | CHIUSO | 2019-05-17 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__087_ | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | [9 empty] | 101250 | 17750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#268763 | F89H19000050004 | PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA REGIA ANTICA*VIA REGIA ANTICA*MESSA IN SICUREZZA COPERTURA TETTO PALAZZETTO DELLO SPORT | C | CHIUSO | 2019-05-17 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0512__ | SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | 0512__098_ | IMPIANTI SPORTIVI | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | [9 empty] | 50000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#279671 | F89H19000360004 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE CI PERTURA PORTICATO ESTERNO E GRONDE ESPOSTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT*VIA REGIA ANTICA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE CI PERTURA PORTIC | C | CHIUSO | 2019-09-05 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0512__ | SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | 0512__098_ | IMPIANTI SPORTIVI | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  |  | 2020-05-11 | 2020-06-08 | 2020-05-11 | 2020-06-08 | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  |  | 55000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#279714 | F87H19003230004 | LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2017*VIA VARIE*ASFALTATURA STRADE | C | CHIUSO | 2019-09-05 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  |  | 2020-04-23 | 2020-06-01 | 2020-04-23 | 2020-05-29 | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  |  | 120444.66 | 29555.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#337090 | F84H20000260002 | RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA REGIA ANTICA*VIA REGIA ANTICA*RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA REGIA ANTICA | C | CHIUSO | 2020-07-29 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0512__ | SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | 0512__098_ | IMPIANTI SPORTIVI | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-10-29 | 2020-11-27 | 2020-10-29 |  | 2020-10-29 | 2020-11-27 | 2020-10-29 | 2020-12-22 | 157908.5 | 41091.5 | 0 | 143358.22 | 55641.78 | 0 | 0 | 0 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#337385 | F87B20001770002 | INSTALLAZIONE NUOVA STAZIONE DI POMPAGGIO E RISERVA IDRICA ANTICENDIO A SERVIZIO DEI PALAZZETTI DELLO SPORT*VIA ACCORDINI*INSTALLAZIONE NUOVA STAZIONE DI POMPAGGIO E RISERVA IDRICA ANTICENDIO A SERVIZIO DEI PALAZZETTI DELLO SPORT | C | CHIUSO | 2020-07-29 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0512__ | SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | 0512__098_ | IMPIANTI SPORTIVI | 2020-08-07 | 2021-06-18 |  |  | 2020-10-29 | 2020-12-17 | 2020-10-29 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 72851.81 | 26145.19 | 0 | 75475.53 | 23524.47 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#337418 | F86J20000750002 | INCARICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SUCOLA MEDIA C.TARELLO E PRIMARIA DON MILANI*VIA VARIE*INCARICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI | C | CHIUSO | 2020-07-29 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0399 | ALTRO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__087_ | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI | 2020-08-07 | 2020-08-07 | [10 empty] | 8870.97 | 11129.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#338219 | F86G20000460001 | VIA LUGASCA*VIA LUGASCA*LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCOGLIERA PER SOSTEGNO BANCHINA STRADALE  VIA LUGASCA | C | CHIUSO | 2020-08-18 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  |  | 2020-09-14 | 2020-10-13 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  |  | 17650 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#338224 | F86G20000490001 | VIE VARIE*VIA VARIE*LAVORI DI RIPARAZIONE PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | C | CHIUSO | 2020-08-27 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  |  | 2020-09-14 | 2020-10-13 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  |  | 28100 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#338284 | F83G20000330001 | MUNICIPIO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO C. TARELLO - SEDE PROTEZIONE CIVILE*VIA VARIE*LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO MUNICIPIO E SCUOLA MEDIA C.TARELLO  BONIFICA CISTERNA SEDE PROTEZIONE CIVILE | C | CHIUSO | 2020-08-24 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0533__ | DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE | 0533__004_ | EDIFICI E INFRASTRUTTURE PER UFFICI | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  |  | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 2020-09-14 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  |  | 26591.41 | 6408.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#338398 | F86G20000290002 | LAVORI DI ASFALTATURA PARCHEGGI COMUNALI E MARCIAPIEDI*VIA VARIE*LAVORI DI ASFALTATURA PARCHEGGI COMUNALI E MARCIAPIEDI | C | CHIUSO | 2020-07-29 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  |  | 2020-10-26 | 2020-12-14 | 2020-10-26 |  | 2020-10-26 | 2020-12-14 | 2020-10-26 | 2021-11-12 | 143537 | 38463 | 0 | 145565.28 | 36434.72 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#34839 | F84E12000050004 | ILLUMINAZIONE VIE VARIE*VIA VARIE*REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE IN VIE VARIE COMUNALI | C | CHIUSO | 2012-06-04 | 2016-01-28 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0358 | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2014-07-29 | 2014-07-29 | 2014-07-29 |  | 2015-02-02 | 2015-04-02 | 2015-02-02 |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 263000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#36249 | F81B14000720004 | FORNITURA E POSA DI ARREDI PER PARCHI E CENTRO STORICO*VIA VARIE*FORNITURA E POSA DI ARREDI PER PARCHI E CENTRO STORICO | C | CHIUSO | 2015-01-14 | 2016-07-13 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | [5 empty] | 2016-04-19 | 2016-05-30 | 2016-04-19 | 2016-05-30 | 29800 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 7625.35
MWBDAP#36251 | F83B10000330004 | COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA ROMA CON ULTERIORI 2 SEZIONI*VIA S.D'ACQUISTO*COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA ROMA CON ULTERIORI 2 SEZIONI | C | CHIUSO | 2010-11-10 | 2016-01-28 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0358 | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__083_ | SCUOLE MATERNE | [8 empty] | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-06-23 |  | 424056.17 | 75943.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#36272 | F83G14000080004 | LAVORI D ILLUMINOTECNICA DEGLI INTERNI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE*VIA ZAMBELLI*REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO D ILLUMINOTECNICA DEGLI INTERNI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE | C | CHIUSO | 2014-04-16 | 2016-01-28 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__ | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__998_ | ALTRE INFRASTRUTTURE | 2014-03-18 | 2014-03-18 | 2014-03-18 |  | 2015-01-26 | 2015-03-27 | 2015-01-26 | [5 empty] | 44517.23 | 21432.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65950 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#36275 | F83J10000760004 | TRONCO FOGNARIO S.TOMASO - BRODENA SUP. - BRODENA DI MEZZO - BRODENA INF. - CROCE VENZAGO - II STRALCIO*VIA VARIE*TRONCO FOGNARIO S.TOMASO - BRODENA SUP. - BRODENA DI MEZZO - BRODENA INF. - CROCE VENZAGO - II STRALCIO | C | CHIUSO | 2010-11-10 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 02 | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 0215__ | RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE | 0215__116_ | RETI FOGNARIE |  |  |  |  | 2013-12-16 | 2014-07-14 | 2013-12-16 |  | 2017-01-30 | 2017-03-27 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 411172.61 | 88827.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#36278 | F83J12000590004 | S.POLO - ESENTE*VIA DA VIA S.POLO ALLA FRAZIONE ESENTA*REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO FOGNARIO SAN POLO ' ESENTA NEL TRATTO COMINELLO DI SOPRA | C | CHIUSO | 2013-01-15 | 2016-01-28 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 02 | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 0210__ | SMALTIMENTO RIFIUTI | 0210__113_ | RETI FOGNARIE | [8 empty] | 2013-09-02 | 2013-11-02 | 2013-09-02 | 2014-05-12 | 74009.44 | 10990.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#36976 | F84E14001450004 | RIASSETTO IDRAULICO RETE FOGNARIA IN LOC.S.POLO*VIA S.POLO*RIASSETTO IDRAULICO RETE FOGNARIA | C | CHIUSO | 2015-01-14 | 2015-10-29 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 02 | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 0210__ | SMALTIMENTO RIFIUTI | 0210__113_ | RETI FOGNARIE | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 2014-11-18 |  | 2016-02-22 | 2016-04-21 | 2016-02-22 |  | 2016-02-22 | 2016-08-29 | 2016-02-22 | 2016-08-24 | 66500.9 | 11559.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78060.51 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#36990 | F86G07001210004 | SCUOLA MEDIA STATALE C.TARELLO.*VIA GALILEO GALILEI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. | C | CHIUSO | 2007-11-21 | 2016-01-28 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__086_ | ALTRI EDIFICI SCOLASTICI | [8 empty] | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 932839.15 | 367160.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#37001 | F86D09000000006 | AREA ESTERNA E MUSEO LE FORNACI ROMANE DI LONATO*PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 12*RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNE E LOCALE ADIBITO A MUSEO DELL'AREA ARCHEOLOGICA LE FORNACI ROMANE DI LONATO - ANTIQUARIUM. | C | CHIUSO | 2009-05-18 | 2016-01-29 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0511__ | BENI CULTURALI | 0511__095_ | AREE ARCHEOLOGICHE | [8 empty] | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 431950 | 108050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#37181 | F81B12000020004 | ZONA FENIL NUOVO MOLINI*VIA F.N.MOLINI*OPERE DI URBANIZZAZIONE - 1 ° LOTTO - DESTINAZIONE RESIDENZIALE - P.I.I. DENOMINATO FENIL NUOVO MOLINI | C | CHIUSO | 2012-02-21 | 2016-01-28 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | [8 empty] | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 901760.73 | 606658.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508419.17 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#37984 | F87H12001690004 | LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA IN LOCALITA RASSICA VIA RASSICA ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA VIA RASSICA | C | CHIUSO | 2013-12-04 | 2016-01-28 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0358 | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | 02 | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 0210__ | SMALTIMENTO RIFIUTI | 0210__115_ | IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI | [8 empty] | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24 |  | 81292.26 | 18707.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#38081 | F87H13000920004 | DEPURATORE IN LOC. CAMPAGNA*FRAZIONE CAMPAGNA*DEPURATORE CAMPAGNA | C | CHIUSO | 2013-10-08 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0358 | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | 02 | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 0215__ | RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE | 0215__114_ | IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE |  |  |  |  | 2014-08-25 | 2015-01-21 | 2014-08-25 | [5 empty] | 706133.78 | 111866.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#38262 | F87H14003110004 | VIA CÀ NOVA - FRAZIONE CENTENARO*VIA CÀ NOVA*REALIZZAZIONE DI COLLETTORE FOGNARIO | C | CHIUSO | 2014-12-09 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 02 | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 0215__ | RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE | 0215__116_ | RETI FOGNARIE | 2014-11-18 | 2015-09-15 | 2014-11-18 | 2015-09-15 | 2016-04-04 | 2016-07-02 | 2016-04-04 |  | 2016-09-14 | 2016-10-14 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 135600 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189600 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#38265 | F87H14003740004 | RIPRISTINI STRADALI E FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA*VIA VARIE*RIPRISTINI STRADALI E FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA | C | CHIUSO | 2015-01-14 | 2016-07-13 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 |  | 2015-10-05 | 2015-10-24 | 2015-10-05 |  | 2015-11-06 | 2016-01-29 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 23724 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#38270 | F89C10000600006 | NUOVA COSTRUZIONE DI N. 8 ALLOGGI A CANONE SOCIALE E DI N. 8 ALLOGGI A CANONE MODERATO IN VIA LAZZARETTO, RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI N. 6 ALLOGGI IN VIALE ROMA N. 65*VIA LAZZARETTO*NUOVA COSTRUZIONE DI N. 8 ALLOGGI A CANONE SOCIALE E DI N. 8 ALLOGGI A C | A | ATTIVO | 2011-08-10 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0510__ | ABITATIVE | 0510__103_ | FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI |  |  |  |  | 2011-11-23 | 2015-03-12 | 2011-11-23 |  | 2017-03-23 | 2017-03-23 |  |  | 2629400 | 892622.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622904.07 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#385495 | F88C20000340009 | TORRE CIVICA*VIA U. DA COMO*CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE DELLA TORRE CIVICA DI LONATO DEL GARDA FINALIZZATO ALLA FRUIZIONE TURISTICA | A | ATTIVO | 2020-12-11 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0511__ | BENI CULTURALI | 0511__096_ | RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI BENI CULTURALI | 2020-11-20 | 2021-12-02 |  |  | 2022-06-27 | 2022-12-31 | [6 empty] | 198963.88 | 151036.12 | 0 | 199463.84 | 150536.16 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#39139 | F89G12000110004 | SISTEMAZIONE FOGNARIA IN VIA DEI COLLI *VIA DEI COLLI*SISTEMAZIONE FOGNARIA | C | CHIUSO | 2012-12-10 | 2017-11-16 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 02 | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 0215__ | RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE | 0215__116_ | RETI FOGNARIE | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 2014-05-13 |  | 2015-05-18 | 2015-07-16 | 2015-05-18 |  | 2015-10-09 | 2016-01-29 | 2015-10-09 | 2016-01-29 | 111635.16 | 39264.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150900 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#395636 | F87H21006210006 | SCUOLA PRIMARIA DON MILANI*VIA MARCHESINO*MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI DEI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) | A | ATTIVO | 2021-07-09 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__087_ | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI | 2021-06-24 | 2021-07-20 |  |  | 2021-06-09 | 2022-08-04 |  |  | 2022-08-04 | 2022-08-22 |  |  | 148172.2 | 41827.8 | 0 | 143940.8 | 46059.2 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#399697 | F87H21001250006 | BORGO DI CITTADELLA VIA U.DA COMO - VICOLO VISCONTI - LARGO PAPA*VIA VARIE*RECUPERO DI IMMOBILI RESIDENZIALI NELLANTICO BORGO DI CITTADELLA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNITÀ RESIDENZIALI CON ANNESSI SPAZI DESTINATI AD ATTIVITÀ ARTISTICHE ED ARTIGIA | A | ATTIVO | 2021-03-11 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__ | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__999_ | ALTRE INFRASTRUTTURE | 2021-03-10 | 2022-11-28 |  |  | 2023-02-28 | 2023-08-28 | [6 empty] | 430700 | 94300 | 0 | 424329.5 | 79216.07 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#399726 | F87H21001240006 | PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII*PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII*MANUTENZIONE STRAPRDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII | A | ATTIVO | 2021-03-11 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2021-03-13 | 2021-11-30 | [10 empty] | 150000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#401335 | F89J21016660004 | STRADE COMUNALI VARIE*VIA VIE VARIE*LAVORI DI ESTENDIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE | C | CHIUSO | 2021-08-04 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0309 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__ | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__193_ | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2021-06-24 | 2022-03-31 |  |  | 2021-09-13 | 2022-02-10 | 2021-09-14 |  | 2022-02-11 | 2022-04-10 |  |  | 143481.12 | 36518.88 | 0 | 127592.54 | 34805.44 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#407326 | F81B21005700004 | SCUOLA PRIMARIA BUONARROTI*VIA FIOCCHINO N.5*MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI DEI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) | A | ATTIVO | 2021-08-17 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0310 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__087_ | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI | 2021-06-24 | 2021-08-09 | [10 empty] | 32005.53 | 10994.47 | 0 | 0 | 3515.43 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#407351 | F81B21005690004 | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TARELLO*VIA GALILEO GALILEI*MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI DEI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) | A | ATTIVO | 2021-08-17 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0310 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__087_ | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI | 2021-06-24 | 2021-08-09 | [10 empty] | 15172.7 | 7827.29 | 0 | 0 | 2337.28 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#416350 | F86G21001480004 | STRADE COMUNALI*VIA STRADE VARIE*LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2021 | A | ATTIVO | 2021-08-31 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2021-08-26 | 2021-10-26 |  |  | 2022-07-18 | 2022-09-05 | 2022-07-18 |  | 2022-07-18 | 2022-12-30 | 2022-07-18 | 2022-10-12 | 160854 | 39146 | 0 | 146661 | 50121.92 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#465027 | F81B22001390002 | VIALE ROMA*VIALE ROMA*REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | C | CHIUSO | 2022-04-29 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__999_ | ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI | 2022-06-01 | 2022-06-30 | [6 empty] | 2022-05-30 | 2022-06-13 | 2022-05-30 | 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#465057 | F82F22000430004 | CIMITERO CAPOLUOGO*VIA MANCINO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - RIFACIMENTO GUAINE | A | ATTIVO | 2022-04-26 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__ | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__096_ | CIMITERI | 2022-06-01 | 2022-06-30 | [6 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 43054.7 | 6945.3 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#479961 | F87H21010990002 | ALLOGGIO E.R.P. VIA CENTENARO N.26*VIA CENTENARO 26*OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGIO E.R.P. A CENTENARO | A | ATTIVO | 2021-12-01 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0510__ | ABITATIVE | 0510__999_ | ALTRI EDIFICI ABITATIVI | 2022-06-23 | 2022-09-27 |  | 2022-09-27 | 2023-06-07 | 2023-12-04 | 2023-06-07 |  | 2023-12-05 | 2024-02-28 |  |  | 229077.9 | 81422.1 | 0 | 229077.9 | 81422.1 | 0 | 310500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#479965 | F87H21010980002 | EX SCUOLA ELEMENTARE DI SEDENA*VIA SCHIA 21/21A*OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI SEDENA FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | A | ATTIVO | 2021-12-01 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0510__ | ABITATIVE | 0510__999_ | ALTRI EDIFICI ABITATIVI | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  |  | 2023-10-02 | 2024-06-30 |  |  | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | 856781.21 | 243218.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#482294 | F87G22000340006 | SCUOLA PRIMARIA PAPA PAOLO VI CENTENARO*VIA CENTENARO*LAVORI DI SOSTITUZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PAPA PAOLO VI A CENTENARO AI FINI DEL SUPERAMENTO E DELLELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH | A | ATTIVO | 2022-06-22 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0312 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__087_ | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI | 2022-09-01 | 2022-10-30 |  |  | 2022-08-30 | 2022-10-29 |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  |  | 26000 | 14000 | 0 | 24800 | 13880 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320
MWBDAP#483744 | F84H20000960001 | EDIFICI SCOLASTICI VARI*VIA VARIE*ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLE NORME DI SICUREZZA ED ALLE NORME SISMICHE | A | ATTIVO | 2020-09-14 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__087_ | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI | 2022-11-30 | 2023-12-31 | [10 empty] | 113536.3 | 36463.7 | 0 | 90069.64 | 25688.58 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#483757 | F87H20002090001 | ASFALTATURA STRADE VARIE*VIA VARIE*ASFALTATURA STRADE VARIE | A | ATTIVO | 2020-09-14 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2022-11-21 | 2023-12-31 |  |  | 2023-05-16 | 2023-06-24 |  | 2023-06-07 | 2023-09-30 | 2023-12-31 |  | 2023-06-09 | 80427 | 19573 | 0 | 72364.53 | 17207.03 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10106.73
MWBDAP#483792 | F87H20002100001 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO (CORSO GARIBALDI - PIAZZA CORLO - PIAZZA PORRO SAVOLDI - INGRESSO ZONA BAR SPORT)*VIA VARIE*RIQUALIFICAZIONE STRADALE | A | ATTIVO | 2020-09-14 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2023-01-31 | 2024-06-30 | [10 empty] | 139200 | 60800 | 0 | 130412 | 56650.92 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#483794 | F87H20002110001 | RIQUALIFICAZIONE VIA GERARDI*VIA GERARDI*RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA GERARDI | A | ATTIVO | 2020-09-14 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2023-01-31 | 2024-06-30 | [10 empty] | 325272.73 | 104727.27 | 0 | 292911.7 | 54852.02 | 0 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#483798 | F89H18000080001 | SCUOLA MATERNA DI MAGUZZANO*VIA MAGUZZANO*ADEGUAMENTO SISMICO | A | ATTIVO | 2018-02-19 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0310 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__083_ | SCUOLE MATERNE | 2023-01-31 | 2024-12-31 | [10 empty] | 403071.9 | 126928.1 | 0 | 340503.29 | 101303.17 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#48586 | F84H14001680004 | SCUOLA MATERNA DE ANDRÀ IN VIA DIAZ*VIA DIAZ*VERIFICA SISMICA | C | CHIUSO | 2014-12-09 | 2015-02-23 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__083_ | SCUOLE MATERNE | 2014-03-04 | 2015-02-10 |  |  | 2015-06-19 | 2015-08-20 | 2015-06-22 |  | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 103000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#48602 | F87H14001280004 | DA FRAZIONE BETTOLA A VIA FENIL NUOVO MOLINI*FRAZIONE BETTOLA*REALIZZAZIONE NUOVO TRONCO FOGNARIO DALLA FRAZIONE BETTOLA AL NUOVO COLLETTORE SITO IN VIA FENIL NUOVO MOLINI | C | CHIUSO | 2014-07-11 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 02 | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 0215__ | RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE | 0215__116_ | RETI FOGNARIE | 2014-12-09 | 2015-04-14 |  |  | 2016-02-22 | 2016-05-21 | 2016-02-22 |  | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 141455.1 | 35544.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#500574 | F84H22001080006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE ANTE IN LEGNO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE A PALAZZO ZAMBELLI E SOSTITUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI PRESSO GLI UFFICI ATS A PALAZZO ONDEI*VIA ZAMBELLI E GIRELLI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICENTAMENTO ENERGETICO | A | ATTIVO | 2022-08-05 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0309 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__ | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__999_ | ALTRE INFRASTRUTTURE | 2022-09-09 | 2022-10-08 |  |  | 2022-09-12 | 2023-07-30 | 2022-09-12 | 2023-08-22 | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  |  | 40000 | 10000 | 0 | 38030.33 | 8926.67 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 3043
MWBDAP#508804 | F87H20006610006 | APPARTAMENTO DI EDILIZIA SOCIALE ABITATIVA IN VIA CENEDELLA N. 10*VIA CENEDELLA N. 10*LAVORI DI RECUPERO DI UNITÀ ABITATIVA ADIBITA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI SITUATA IN VIA CENEDELLA N. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E FINITURE ED ELIMINAZ | A | ATTIVO | 2021-08-04 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0510__ | ABITATIVE | 0510__999_ | ALTRI EDIFICI ABITATIVI | 2022-09-19 | 2022-11-21 |  |  | 2022-10-12 | 2023-05-10 | 2022-10-12 |  | 2023-03-21 | 2023-03-21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28587.36 | 6412.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0
MWBDAP#508831 | F84H20001440006 | PALAZZETTO SPORTIVO VIA MARCHESINO*VIA MARCHESINO*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI TENDA DIVISORIA MOBILE ALLINTERNO DELLIMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE | A | ATTIVO | 2020-10-06 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0512__ | SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | 0512__098_ | IMPIANTI SPORTIVI | 2022-09-09 | 2022-11-12 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-10 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-10 |  |  | 0 | 846 | 0 | 46274 | 14728.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61848.28 | 0 | 0
MWBDAP#509371 | F82B22000710004 | VIA ARMANDO DIAZ*VIA ARMANDO DIAZ*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA DE ANDRÈ | A | ATTIVO | 2022-09-08 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__083_ | SCUOLE MATERNE | 2022-07-28 | 2022-10-04 | [6 empty] | 2022-10-11 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#515872 | F85B21000060004 | LOCALITÀ FENIL NUOVO MOLINI*VIA FENIL NUOVO MOLINI*COSTRUZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE | A | ATTIVO | 2022-09-08 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0512__ | SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | 0512__098_ | IMPIANTI SPORTIVI | 2022-09-01 | 2022-10-14 |  | 2022-10-11 | [8 empty] | 5908500 | 1180700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7090000 | 0 | 0
MWBDAP#532112 | F82H22000650004 | EDIFICIO EX PALUMA IN VIA FENIL NUOVO MOLINI*VIA FENIL NUOVO MOLINI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX PALUMA IN VIA FENIL NUOVO MOLINI | A | ATTIVO | 2022-11-24 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0512__ | SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | 0512__999_ | ALTRE STRUTTURE RICREATIVE | 2022-09-06 | 2022-11-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#538950 | F81B22001050006 | NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOVANNI BUSI*VIA GIOVANNI BUSI*LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO | A | ATTIVO | 2022-02-18 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__082_ | ASILI NIDO | 2022-02-22 | 2022-02-22 | [10 empty] | 1208735.39 | 341264.61 | 0 | 0 | 158437.46 | 0 | 0 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#550837 | F82F22000730004 | BORGO DI CITTADELLA VICOLO VISCONTI 10 E VICOLO LEALE 3*VICOLO VISCONTI 10 E VICOLO LEALE 3*PROGETTO PER IL RECUPERO DI IMMOBILI RESIDENZIALI NELLANTICO BORGO DI CITTADELLA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNITÀ RESIDENZIALI CON ANNESSI SPAZI DESTINAT | A | ATTIVO | 2022-06-09 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__ | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__999_ | ALTRE INFRASTRUTTURE | 2022-06-10 | 2023-04-27 |  |  | 2023-06-14 | 2023-09-12 | [6 empty] | 147100 | 42900 | 0 | 145659 | 29784.18 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#58395 | F89J15001290004 | RIPRISTINO DEL PAVIMENTO DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT A SEGUITO DI ALLAGAMENTO AVVENUTO IN DATA 03/08/2014*VIA MARCHESINO*RIFACIMENTO PAVIMENTO IN PARQUET | C | CHIUSO | 2015-05-21 | 2016-01-28 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0357 | COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__ | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__998_ | ALTRE INFRASTRUTTURE | 2014-11-28 | 2015-02-03 | 2014-11-28 | 2015-02-03 | 2015-08-26 | 2015-10-10 | 2015-08-26 |  | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 51090.1 | 5109.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56199.11 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#71529 | F84E15001000004 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CENTENARO*VIA CENTENARO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CENTENARO | C | CHIUSO | 2015-09-17 | 2016-07-13 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__ | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__999_ | ALTRE INFRASTRUTTURE | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 |  | 2016-02-29 | 2016-03-29 | 2016-02-29 |  | 2016-04-15 | 2016-06-28 | 2016-04-15 | 2016-06-28 | 44477.6 | 5522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#78103 | F81B15000500004 | LONATO DEL GARDA - VIA NAPOLEONE TIRALE - VIA MONTEBELLO*VIA NAPOLEONE TIRALE - VIA MONTEBELLO*REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA E DELLARREDO URBANO TRA VIA TIRALE E VIA MONTEBELLO | C | CHIUSO | 2015-10-29 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | [8 empty] | 120957.45 | 14542.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135500 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#78266 | F84E15001360004 | EX CABINA ENEL IN VIA U.DA COMO*VIA U. DA COMO*RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA EX CABINA ELETTRICA IN VIA UGO DA COMO | C | CHIUSO | 2015-11-03 | 2016-10-06 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__ | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__999_ | ALTRE INFRASTRUTTURE | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2016-02-22 | 2016-04-01 | 2016-02-22 |  | 2016-04-11 | 2016-06-08 | 2016-04-11 | 2016-06-08 | 18556.01 | 6443.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#F81E23000260004 | F81E23000260004 | VIE VARIE*VIA VARIE*LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - ANNO 2023 | A | ATTIVO | 2023-04-26 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI |  |  |  |  | 2023-09-04 | 2023-12-31 | 2023-10-05 | [5 empty] | 159157.74 | 40842.26 | 0 | 143491.63 | 31768.16 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#LONIP2023 | F82E23000240001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI*VIA VARIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICENTAMENTO ENERGETICO | A | ATTIVO | 2023-08-22 | 9999-12-31 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0309 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 03 | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO | 0316__ | DISTRIBUZIONE DI ENERGIA | 0316__999_ | ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA | 2023-08-29 | 2023-08-31 |  |  | 2023-09-14 | 2024-02-10 | [6 empty] | 65376.83 | 23209.34 | 0 | 65313.97 | 23195.52 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.67
PUCPUC#4IGRUE#M312_08145 | F81C19000230004 | LAVORI DI ESTENSIONE DELLA LINEA I.P*VIA VARIE*ESTENSIONE DELLA LINEA I.P. | C | CHIUSO | 2019-10-09 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0309 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 03 | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO | 0316__ | DISTRIBUZIONE DI ENERGIA | 0316__004_ | IMPIANTI PER L'EFFICIENZA DELLE RETI E RISPARMIO ENERGETICO |  |  |  |  | 2019-10-29 | 2019-12-27 |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91422 | 0 | 0
PUCPUC#4MPI#10.7.1A-FESRPON-LO-2020-351 | F83G20000300001 | INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PARETI IN LEGNO COMPRESO IMPIANTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PAOLO VI DI CENTENARO*VIA CENTENARO*INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PARETI IN LEGNO COMPRESO IMPIANTI | C | CHIUSO | 2020-08-18 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__087_ | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-10-03 | 2020-11-30 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0
PUCPUC#4MPI#10.7.1A-FESRPON-LO-2020-352 | F83G20000320001 | INTERVENTI DA FALEGNAME PRESSO SCUOLA SECONDARIA TARELLO*VIA G.GALILEI*INTERVENTI DA FALEGNAME | C | CHIUSO | 2020-08-18 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__087_ | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18540 | 0 | 0
PUCPUC#4MPI#10.7.1A-FESRPON-LO-2020-353 | F83G20000310001 | INTERVENTI DA IMPRENDITORE EDILE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DON MILANI E SECONDARIA TARELLO*VIA VARIE*INTERVENTI DA IMPRENDITORE EDILE | C | CHIUSO | 2020-08-18 | 2022-07-21 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 00832210173 | 304842930519811202 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__087_ | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20460 | 0 | 0